餐厅服务机器人

软件开发计划（SDP）

第三组｜饿了么

| 文档标识 | SDP-03 |
| --- | --- |
| 版本号 | V0.1（初稿） |
| 项目名称 | 餐厅服务机器人 |
| 小组名称 | 饿了么 |
| 完成日期 | 2026年3月 |

分工说明

| 小组名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 学号 | 姓名 | 本文档中主要承担的工作内容 |
| 23182603 | 李纾宇 | 撰写初稿，撰写三稿 |
| 23182612 | 韩兴昊 | 三稿审核 |
| 23182622 | 申雨轩 | 初稿审核，撰写二稿 |
| lj2606116 | 何睿恩 | 二稿审核 |

版本变更历史

| 版本 | 提交日期 | 主要编制人 | 审核人 | 版本说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026.03.18 | 李纾宇 | 申雨轩 | 撰写初稿 |
| V0.2 | 2026.03.18 | 申雨轩 | 何睿恩 | 初稿排版与填充 |

1. 范围

1.1 项目概述

本项目面向餐厅服务场景，利用课程提供的机器人平台，开发一个具备迎宾带位、点餐交互和送餐提醒三类核心能力的餐厅服务机器人。系统以“先仿真验证、后硬件落地”为总体实施思路，在Gazebo仿真环境中完成餐厅场景搭建、导航路径规划、语音交互流程与业务状态机开发，再在课程提供的机器人硬件平台上完成功能迁移、联调和验证。

项目的主要功能包括：顾客进店或离店时的基础感知与问候；根据预订信息或空闲桌位进行带位导航；基于固定菜单和用户偏好的语音点餐推荐；根据后厨指定的桌号进行送餐导航并提醒客户取餐；以及面对路径阻塞、语音识别失败、目的地不可达、任务中断等情况时的异常处理。

本项目的主要非功能性需求包括：具备较好的响应实时性和交互流畅性；在餐厅典型室内环境中实现稳定定位与安全行驶；支持多模块解耦和后续功能扩展；开发过程满足课程要求的过程管理、文档管理与版本管理要求；系统具有良好的可演示性、可测试性和可维护性。

本项目的典型应用场景为校园餐厅、实验性智慧餐厅或教学演示餐厅环境。机器人在固定地图下完成桌位识别、路径导航、人机语音交互和服务任务切换，为顾客和服务人员提供辅助服务。

1.2 文档概述

本文档为《餐厅服务机器人》项目的软件开发计划（Software Development Plan，SDP）。文档用于明确项目范围、开发任务、角色设置、交付物、环境、风险、过程模型、资源需求与进度安排，为后续需求分析、系统设计、测试设计、迭代开发及项目验收提供统一的计划基线。

本文档共分为六章：第1章说明项目范围和文档基础信息；第2章给出项目任务概要和交付物；第3章进行风险识别和应对；第4章说明拟采用的开发过程模型；第5章给出软硬件资源计划；第6章给出项目整体进度安排和里程碑。

1.3 术语和缩略词

| 术语/缩略词 | 英文全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SDP | Software Development Plan | 软件开发计划，定义项目开发的组织、任务、资源与进度安排。 |
| SRS | Software Requirements Specification | 软件需求规格说明书，定义系统功能和非功能需求。 |
| SDD | Software Design Description | 软件设计说明书，定义系统架构、模块划分和接口设计。 |
| STD | Software Test Description | 软件测试说明书，定义测试策略、测试项和验证方法。 |
| ROS | Robot Operating System | 机器人操作系统，用于节点通信、消息传递和功能集成。 |
| Gazebo | — | 机器人仿真平台，用于地图、模型、导航和场景验证。 |
| SLAM | Simultaneous Localization and Mapping | 同步定位与建图，用于室内导航与定位支撑。 |
| WBS | Work Breakdown Structure | 工作分解结构，用于对项目任务进行层次化拆分。 |

1.4 引用文档

| 编号 | 文档名称 | 版本/日期 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| REF-01 | 《2026软件工程（嵌入式方向）课程实验、课程设计及考核说明》 | 2026.3 | 作为项目选题要求、开发环境、关键节点与考核方式的依据。 |
| REF-02 | 《SDP-软件开发计划》模板 | 课程提供 | 作为本文件的章节结构和编写格式依据。 |
| REF-03 | ROS Melodic 官方文档 | 开发期使用 | 作为ROS节点、话题、参数和导航功能开发参考。 |
| REF-04 | Gazebo 9 官方文档 | 开发期使用 | 作为仿真场景搭建、模型配置和功能验证参考。 |

2. 项目任务概要

2.1 工作内容

本项目采用WBS方法将开发过程划分为项目管理、需求分析、系统设计、功能开发、测试验证和交付总结六个一级工作包。

2.1.1 项目管理与配置管理：完成项目立项、仓库搭建、分支规范、任务看板维护、文档版本管理和阶段检查材料准备。

2.1.2 需求分析：明确餐厅服务场景边界，形成角色、场景、用例、功能需求、非功能需求和异常需求，输出SRS文档。

2.1.3 餐厅场景与仿真环境构建：完成Gazebo餐厅地图、桌位点位、障碍物、导航目标点和演示场景配置。

2.1.4 导航与定位能力开发：完成底盘运动控制、建图/定位配置、路径规划、目标点导航、避障策略与到点判定。

2.1.5 语音交互能力开发：完成唤醒词、问候语、菜单播报、点餐确认、模式切换语音指令和异常提示语设计。

2.1.6 业务逻辑与状态机开发：完成迎宾带位、点餐、送餐三种模式的任务流程控制及模式切换逻辑。

2.1.7 联调与测试：完成单模块测试、接口联调、场景回归测试、异常测试、性能测试和硬件平台验证。

2.1.8 文档、演示与验收准备：完成SDP/SRS/SDD/STD及PPT、视频、最终展示脚本与课程总结材料。

2.2 主要人员

| 角色 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 项目经理/配置管理员负责人： 李纾宇 | 统筹计划、节点跟踪、GitLab管理、资料汇总与提交流程控制。 |
| 需求与测试负责人负责人： 李纾宇 申雨轩 | 负责需求分析、用例梳理、验收标准、测试设计与质量跟踪。 |
| 导航与定位开发负责人： 韩兴昊 申雨轩 何睿恩 | 负责地图、定位、导航、路径规划与底盘调度逻辑。 |
| 语音交互开发负责人： 韩兴昊 申雨轩 何睿恩 | 负责语音问答流程、菜单交互、提示语与模式切换指令。 |
| 系统集成与演示负责人： 韩兴昊 李纾宇 何睿恩 | 负责业务状态机集成、接口联调、演示脚本与最终展示。 |

2.3 产品

2.3.1 程序、数据或设备

（1）ROS工程源码，包括导航节点、语音交互节点、模式管理节点、任务调度节点、工具脚本和配置文件；

（2）Gazebo仿真资源，包括餐厅地图、模型、目标点配置、导航参数、启动脚本（launch）等；

（3）演示与测试资源，包括菜单数据、桌位信息、测试数据集、日志文件和演示脚本；

（4）机器人硬件平台上的部署配置，包括运行说明、参数文件和必要的安装配置说明。

2.3.2 文档

（1）软件开发计划（SDP）；

（2）软件需求规格说明书（SRS）；

（3）软件设计说明书（SDD）；

（4）软件测试说明书（STD）；

（5）阶段评审/汇报PPT、项目展示材料和课程总结文档；

（6）最终提交版源代码、部署说明、测试记录和必要的视频材料。

2.4 运行与开发环境

2.4.1 运行环境

系统运行环境分为两类：一类为Gazebo仿真验证环境，用于前期功能开发和场景测试；另一类为课程提供的机器人硬件平台，用于后期部署、联调和功能验证。机器人应支持在室内餐厅场景中运行，具备稳定的底盘运动、地图定位、语音提示和任务切换能力。

2.4.2 开发环境

| 类别 | 配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 操作系统 | Ubuntu 18.04 | 课程指定开发环境 |
| 机器人操作系统 | ROS1 Melodic | 用于节点开发与系统集成 |
| 仿真平台 | Gazebo 9 | 用于地图、导航和场景验证 |
| 开发语言 | C/C++/Python | 用于核心模块、脚本和工具开发 |
| 版本管理 | GitLab | 用于代码管理、任务跟踪和文档提交 |
| 办公工具 | Word / PowerPoint / Project（可选） | 用于文档、评审和进度计划整理 |

2.5 项目期限

项目计划起始时间为2026年3月上旬（完成组队并确定题目后立即启动），计划结束时间为2026年6月下旬（完成终版资料提交及现场测试）。项目开发过程与课程关键节点保持一致，采用阶段性交付和迭代推进方式。

3. 风险管理

本项目面向机器人应用系统开发，涉及仿真环境、导航定位、语音交互、现场联调和过程管理等多个方面，存在估算、技术、人员和需求等多类风险。项目组拟采用“及早识别—及时跟踪—阶段缓释—问题复盘”的风险管理策略，对关键风险设立预警和备选方案。

| 风险编号 | 风险描述 | 可能性 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 餐厅地图构建与导航调参耗时超出预期，导致进度延误。 | 中 | 高 | 优先完成最小可运行导航链路，先保证带位与送餐主流程，再逐步优化参数。 |
| R2 | 语音识别在噪声环境下效果不稳定，影响点餐和模式切换。 | 中 | 高 | 采用固定指令集和容错确认机制，必要时增加按键/命令行作为备用输入。 |
| R3 | 仿真环境可运行但硬件平台联调困难，导致功能迁移不顺畅。 | 中 | 高 | 坚持“仿真—接口—硬件”一致设计，尽早预留硬件调试周，减少强耦合实现。 |
| R4 | 需求范围过大，例如个性化推荐和复杂视觉感知功能膨胀。 | 高 | 中 | 控制首版范围，以三种核心模式闭环为主，将高级推荐作为可选增强项。 |
| R5 | 团队成员分工不均或接口边界不清，造成集成效率低。 | 中 | 中 | 基于模块划分明确接口和负责人，采用周例会+看板跟踪同步进度。 |
| R6 | 测试准备不足，后期集中暴露异常场景问题。 | 中 | 中 | 同步编写测试用例与日志记录机制，在每次迭代后做回归测试。 |

4. 过程模型

本项目采用迭代增量式开发过程模型。其原因在于：一方面课程项目具有明确的阶段节点，需要按计划提交SDP、SRS、SDD、STD等过程文档；另一方面机器人系统开发受仿真效果、硬件联调和功能集成影响较大，适合先完成可运行的最小闭环，再逐步增加功能、优化性能和补充异常处理。

项目的主要阶段如下：

（1）项目启动阶段：完成分组、选题确认、仓库搭建和SDP编制；

（2）需求分析阶段：完成场景分析、角色分析、用例建模和需求规格说明；

（3）系统设计阶段：完成总体架构、模块划分、接口设计、状态机设计和数据设计；

（4）实现与联调阶段：完成导航、语音、业务逻辑和仿真环境的开发与集成；

（5）测试与优化阶段：完成功能测试、异常测试、性能测试、回归测试和硬件验证；

（6）验收与总结阶段：完成系统演示、课程总结、终版材料提交和现场测试。

在每一轮迭代中，项目组均输出可检查的中间成果，如可运行场景、可演示模块、测试记录和文档更新，从而降低最终阶段集中暴露问题的风险。

5. 资源计划

项目资源需求包括软件资源、硬件资源、数据资源和管理资源四个方面。

| 资源类别 | 资源内容 | 用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 软件资源 | Ubuntu 18.04、ROS1 Melodic、Gazebo 9、VS Code/PyCharm、Office工具 | 用于仿真开发、代码编写、文档编制和展示。 |
| 硬件资源 | 课程提供的机器人平台、底盘、雷达、传感器、计算单元、语音交互设备 | 用于部署、联调和最终演示验证。 |
| 数据资源 | 餐厅桌位数据、菜单数据、导航点位、测试日志、语音交互语料 | 用于业务逻辑、测试和演示准备。 |
| 管理资源 | GitLab仓库、任务看板、周例会记录、评审PPT模板 | 用于过程管理、任务协作和阶段检查。 |

6. 进度计划

项目整体进度围绕课程关键检查点组织，采用“文档先行、仿真先行、逐步联调、阶段验收”的推进策略。后续可在正式版中补充Microsoft Project甘特图，本稿先给出可直接执行的阶段计划表。

| 阶段 | 时间安排 | 主要任务 | 输出物 | 依赖关系 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动 | 第1-2周 | 完成组队、选题收敛、仓库初始化、SDP编制。 | SDP初稿、项目仓库 | 无 | M1：项目计划提交 |
| 需求分析 | 第3-5周 | 完成业务场景、用例、需求条目、界面草图和异常需求。 | SRS、需求评审材料 | M1 | M2：需求分析评审 |
| 系统设计 | 第6-9周 | 完成架构设计、模块设计、接口设计、状态机设计和数据设计。 | SDD、设计评审材料 | M2 | M3：软件设计评审 |
| 测试设计 | 第10-12周 | 完成测试策略、测试项、测试用例、验收准则和测试环境说明。 | STD、测试评审材料 | M3 | M4：测试说明书评审 |
| 迭代开发与联调 | 第6-14周（与设计/测试交叉进行） | 完成导航、语音、模式逻辑、仿真场景和系统集成。 | 阶段代码、演示版本、日志 | M2/M3 | M5：迭代开发与测试评审 |
| 系统验收 | 第15周 | 完成功能回归、异常验证、演示脚本彩排和验收测试。 | 可验收版本、验收记录 | M5 | M6：系统验收测试 |
| 总结与终版提交 | 第16-17周 | 完成课程总结、终版文档整理、代码清理和现场测试准备。 | 终版文档、代码、展示材料 | M6 | M7：终版提交与现场测试 |